## SprintBacklog
Modulo do sistema | Issue (serviço) | Artefato | Estimativa | WorkLog | Responsável
Criação de termo | Serviço de solicitação de termo | Especificação | 2h | 4h | Nsunda
Criação de termo | Serviço de solicitação de termo | Modelagem | 1h:30min | 4h | Nsunda
Criação de termo | Serviço de solicitação de termo | Implementação | 2h | 4h | Nsunda
Criação de termo | Serviço de solicitação de termo | Teste | 1h:30min | 4h | Nsunda
Criação de termo | Cadastro de proposta e certificação de termo | Especificação | 2h | 4h | Nsunda
Criação de termo | Cadastro de proposta e certificação de termo | Modelagem | 1h:30min | 4h | Nsunda
Criação de termo | Cadastro de proposta e certificação de termo | Implementação | 2h | 4h | Nsunda
Criação de termo | Cadastro de proposta e certificação de termo | Teste | 1h:30min | 4h | Nsunda
Criação de termo | Consulta de solicitações (termos solicitados e certificados) | Especificação | 2h | 4h | Nsunda
Criação de termo | Consulta de solicitações (termos solicitados e certificados) | Modelagem | 1h:30min | 4h | Nsunda
Criação de termo | Consulta de solicitações (termos solicitados e certificados) | Implementação | 2h | 4h | Nsunda
Criação de termo | Consulta de solicitações (termos solicitados e certificados) | Teste | 1h:30min | 4h | Nsunda
Criação de termo | Edição de termos e solicitações | Especificação | 2h | 4h | Nsunda
Criação de termo | Edição de termos e solicitações | Modelagem | 1h:30min | 4h | Nsunda
Criação de termo | Edição de termos e solicitações | Implementação | 2h | 4h | Nsunda
Criação de termo | Edição de termos e solicitações | Teste | 1h:30min | 4h | Nsunda
Criação de termo | Certificação de novo termo | Especificação | 2h | 4h | Nsunda
Criação de termo | Certificação de novo termo | Modelagem | 1h:30min | 3h | Nsunda
Criação de termo | Certificação de novo termo | Implementação | 2h | 3h | Nsunda
Criação de termo | Certificação de novo termo | Teste | 1h:30min | 3h | Nsunda