## Cronograma_Projeto
|  |  |  | 19 mar - 26 mar | [6 empty] | 26 mar - 02 abr | [6 empty] | 02 abr - 09 abr | [6 empty] | 09 abr - 16 abr | [6 empty] | 16 abr - 23 abr | [6 empty] | 23 abr - 30 abr
|  |  |  | Sprint 1 | [6 empty] | Sprint 2 | [6 empty] | Sprint 3 | [6 empty] | Sprint 4 | [6 empty] | Sprint 5 | [6 empty] | Sprint 5
|  |  | Estimativa | qa | qi | se | as | do | se | te | qa | qi | se | as | do | se | te | qa | qi | se | as | do | se | te | qa | qi | se | as | do | se | te | qa | qi | se | as | do | se | te | qa | qi | se | as | do | se | te
Aplicação
| Modulo criação de termo |  | 1 semana | bar: Sprint 1 qa to Sprint 1 te
Especificação | bar: Sprint 1 qa to Sprint 1 qi
Modelagem | bar: Sprint 1 se to Sprint 1 as
Implementação | bar: Sprint 1 do to Sprint 1 se
Teste | bar: Sprint 1 te
| Modulo dicionário |  | 1 semana | bar: Sprint 2 qa to Sprint 2 te
Especificação | bar: Sprint 2 qa to Sprint 2 qi
Modelagem | bar: Sprint 2 se to Sprint 2 as
Implementação | bar: Sprint 2 do to Sprint 2 se
Teste | bar: Sprint 2 te
| Modulo de ensino |  | 1 semana | bar: Sprint 3 qa to Sprint 3 te
Especificação | bar: Sprint 3 qa to Sprint 3 qi
Modelagem | bar: Sprint 3 se to Sprint 3 as
Implementação | bar: Sprint 3 do to Sprint 3 se
Teste | bar: Sprint 3 te
| Integração |  | 1 semana | bar: Sprint 4 qa to Sprint 4 te
Teorica - Conceitual
| Introdução |  | 1 semana | bar: Sprint 1 qa to Sprint 1 te
| Marco teórico |  | 1 semana | bar: Sprint 2 qa to Sprint 2 te
| Aplicação da teoria |  | 1 semana | bar: Sprint 3 qa to Sprint 3 te
| Resultados da aplicação |  | 1 semana | bar: Sprint 4 qa to Sprint 4 te
| Conclusões |  | 1 semana | bar: Sprint 5 qa to Sprint 5 te