## SprintBacklog
Moduo do sistema | Issue | Artefato | Estimativa | WorkLog | Responsável
Criação de termo | Serviço de solicitação de termo | Especificação | 2h |  | Nsunda
Criação de termo | Serviço de solicitação de termo | Modelagem | 1h:30min |  | Nsunda
Criação de termo | Serviço de solicitação de termo | Implementação | 2h |  | Nsunda
Criação de termo | Serviço de solicitação de termo | Teste | 1h:30min |  | Nsunda
Criação de termo | Cadastro de proposta e certificação de termo | Especificação | 2h |  | Nsunda
Criação de termo | Cadastro de proposta e certificação de termo | Modelagem | 1h:30min |  | Nsunda
Criação de termo | Cadastro de proposta e certificação de termo | Implementação | 2h |  | Nsunda
Criação de termo | Cadastro de proposta e certificação de termo | Teste | 1h:30min |  | Nsunda
Criação de termo | Consulta de solicitações (termos solicitados e certificados) | Especificação | 2h |  | Nsunda
Criação de termo | Consulta de solicitações (termos solicitados e certificados) | Modelagem | 1h:30min |  | Nsunda
Criação de termo | Consulta de solicitações (termos solicitados e certificados) | Implementação | 2h |  | Nsunda
Criação de termo | Consulta de solicitações (termos solicitados e certificados) | Teste | 1h:30min |  | Nsunda
Criação de termo | Edição de termos e solicitações | Especificação | 2h |  | Nsunda
Criação de termo | Edição de termos e solicitações | Modelagem | 1h:30min |  | Nsunda
Criação de termo | Edição de termos e solicitações | Implementação | 2h |  | Nsunda
Criação de termo | Edição de termos e solicitações | Teste | 1h:30min |  | Nsunda
Criação de termo | Certificação de novo termo | Especificação | 2h |  | Nsunda
Criação de termo | Certificação de novo termo | Modelagem | 1h:30min |  | Nsunda
Criação de termo | Certificação de novo termo | Implementação | 2h |  | Nsunda
Criação de termo | Certificação de novo termo | Teste | 1h:30min |  | Nsunda